проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » июня 2023 г. №

г. Кызыл

О внесении изменений

в постановление Правительства Республики Тыва

от 24 ноября 2022 г. № 754

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2022 г. № 754 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
2. паспорт Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | - | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – Донских Владимир Александрович. |
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | Агентство по туризму Республики Тыва. |
| Соисполнитель государственной программы | - | отсутствуют. |
| Период реализации | - | этапы реализации Программы не выделяются.  Сроки реализации: 2023-2028 гг. |
| Цели государственной программы Республики Тыва | - | развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва;  создание условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристского рынка |
| Направления (подпрограммы) | - | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | - | общий объем финансирования Программы – 1483685,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 360964,70 тыс. рублей;  2024 год - 421713,80 тыс. рублей;  2025 год - 174890,49 тыс. рублей;  2026 год - 175129,87 тыс. рублей;  2027 год - 175371,21 тыс. рублей;  2028 год - 175615,01 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 1278644,94 тыс. рублей, в том числе:  2023 год - 325776,90 тыс. рублей;  2024 год - 354868,00 тыс. рублей;  2025 год - 149500,00 тыс. рублей;  2026 год - 149500,00 тыс. рублей;  2027 год - 149500,00 тыс. рублей;  2028 год - 149500,00 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета - 235791,25 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 35187,80 тыс. рублей;  2024 год - 66845,80 тыс. рублей;  2025 год - 25390,49 тыс. рублей;  2026 год - 25629,87 тыс. рублей;  2027 год - 25870,21 тыс. рублей;  2028 год - 26115,01 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| Влияние на достижение национальных целей развития | - | - достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  - снижение уровня бедности;  - обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения;  - реальный рост инвестиций в основной капитал;  - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;  - увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва. |

1. разделы II-V, VI и VII признать утратившими силу;
2. дополнить разделами следующего содержания:

«VIII. Структура Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с целевыми индикаторами |
| 1. | Реализации мероприятий Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2023-2024 гг. | | |
| Агентство по туризму Республики Тыва. | | 2023-2024 гг. |
| 1.1. | Снижение уровня бедности населения Республики Тыва. | Увеличение количества занятых в сфере туризма. | Создание рабочих мест, объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва. |
| 1.2. | Стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие туризма, реализация инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. | Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. | Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал, количество реализованных инвестиционных проектов. |
| 1.3. | Увеличение номерного фонда. | Создание новых койко-мест для размещения в коллективных средствах размещения. | Количество номеров в коллективных средствах размещения, объем туристского потока. |
| 1.4. | Развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.). | Создание новых объектов туристской инфраструктуры. | Количество номеров в коллективных средствах размещения, объем туристского потока. |
| 1.5. | Повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения доступности туристских услуг. | Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». | Количество человек, получивших услуги санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». |
| 2. | Реализация Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». | | |
| Агентство по туризму Республики Тыва. | | 2023-2028 гг. |
| 2.1. | Поддержка проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. | Создание новых объектов туристской инфраструктуры. | Количество общественных и предпринимательских инициатив. |
| 2.2. | Стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие туризма, реализация инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. | Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. | Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал. |
| 3. | Организация и проведение мероприятий в сфере туризма | | |
| Агентство по туризму Республики Тыва | | 2023-2028 гг. |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по продвижению туристского потенциала Республики Тыва | Прием делегаций для проведения информационных туров, участие в туристских выставках, изготовление и печать раздаточного материала, размещение статей в средствах массовой информации | Объем туристского потока |
| 4. | Развитие туризма и обеспечение деятельности учреждений в сфере туризма | | |
| Агентство по туризму Республики Тыва | | 2023-2028 гг. |
| 4.1. | Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | Содержание и обслуживание территории объекта культурного наследия «Скульптурный комплекс «Центр Азии» и монумента «Царская Охота». | Сохранение и обслуживание объекта культурного наследия, объем туристского потока. |

IX. Цели, задачи индикаторы оценки результатов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Индикаторы оценки конечных результатов | Ед. изм. | Базовое значение | Значения показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва н 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристского рынка. | | | | | | | | | | | |
| Задачи:  - снижение уровня бедности населения;  - стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие туризма, реализация инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства;  - увеличение номерного фонда коллективных средств размещения;  - развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.);  - повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения доступности туристских услуг. | | | | | | | | | | | |
| Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» | Создание постоянных рабочих мест | ед. | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | Агентство по туризму Республики Тыва |
| Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал | млн рублей | 27,95 | 35 | 280,2 | - | - | - | - | 315,2 |
| Создание койко-мест размещения | ед. | - | 238 | - | - | - | - | - | 238 |
| Количество человек, получивших услуги комплекса | человек | - | 4210 | 8315 |  |  |  |  | 12525 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе туристского комплекса «Тайга» | Создание постоянных рабочих мест | ед. | 18 | 21 | 68 | - | - | - | - | 79 |
| Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 50 | 100 | 456 | - | - | - | - | 556 |
| Объем туристского потока | Тыс. чел | 138 | 133,1 | 146,6 | 152,3 | 160,1 | 170,2 | 185,4 | 947,7 |
| Объем налоговых поступлений от туристско-рекреационной деятельности | Млн рублей | 85,4 | 56,4 | 63,5 | 70,3 | 72,6 | 75,2 | 80,4 | 418,4 |
| Объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности | Млн рублей | 285 | 291,31 | 297,14 | 303,08 | 309,14 | 315,33 | 321,63 | 1837,63 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов | Ед. | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Количество общественных и предпринимательских инициатив | Ед. | 9 | 15 | 7 | 7 |  |  |  | 29 |
| Количество номеров в коллективных средствах размещения | Ед. | 1193 | 1358 | 1371 | 1385 | 1399 | 1413 | 1427 | 1427 |
| Реализация мероприятий национального [проекта](consultantplus://offline/ref=03557B578724D4EDCFA01AE9204F10014FD4FF95F4775B144B40CE0EBAC4FD847606559EF955FDA3BCFDE39E8DK7M0F) «Туризм и индустрия гостеприимства» | | | | | | | | | | | |
| Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Тыва; | | | | | | | | | | | |
| Задачи:  - поддержка проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры;  - стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие туризма, реализация инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. | | | | | | | | | | | |
| Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Количество общественных и предпринимательских инициатив | Ед. | - | 5 | - | - |  |  |  | 5 | Агентство по туризму Республики Тыва |
| Поддержка общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка общественных инициатив, направленных на осуществление поддержки развития инфраструктуры туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”;

1. Приложение № 1изложить в следующей редакции:

“«Приложение N 1

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы»

Перечень основных мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие туризма и гостеприимства

на 2023-202г годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Расходы республиканского бюджета Республики Тыва, тыс. рублей | | | | | | Всего 2023-2028 гг. | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Программа Развитие туризма Республики Тыва | Итого | 360 964,70 | 421 713,80 | 174 890,49 | 175 129,87 | 175 371,21 | 175 615,01 | 1 483 685,08 | 2023-2028 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| ФБ | 325 776,90 | 354 868,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 1 278 644,94 |
| РБ | 35 187,80 | 66 845,80 | 25 390,49 | 25 629,87 | 25 871,21 | 26 115,01 | 205 040,18 |
| 1. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы | Итого | 285 480,00 | 358 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 928,00 | 2023-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва |
| ФБ | 282 620,00 | 354 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 488,00 |
| РБ | 2 860,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440,00 |
| 1.1.            «Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» | Итого | 111 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 520,00 |
| ФБ | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400,00 |
| РБ | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 1.2.            «Создание и развитие проектов в сфере туризма» | Итого | 173 960,00 | 358 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 408,00 |
| ФБ | 172 220,00 | 354 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 088,00 |
| РБ | 1 740,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 |
| 2. Реализация мероприятий Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | Итого | 43 592,90 | 0,00 | 150 995,00 | 150 995,00 | 150 995,00 | 150 995,00 | 647 572,90 | 2023-2028 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва |
| ФБ | 43 156,90 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 641 156,90 |
| РБ | 436,00 | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 6 416,00 |
| 2.1 Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Итого | 43 592,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 592,90 |
| ФБ | 43 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 156,90 |
| РБ | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| 2.2 Поддержка общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Итого | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 336 000,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 3 360,00 |
| 2.3 Поддержка общественных инициатив, направленных на осуществление поддержки развития инфраструктуры туризма | Итого | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 262 000,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 2 620,00 |
| 3. Организация и проведение мероприятий в сфере туризма. | РБ | 0,00 | 3 355,00 | 3 388,55 | 3 422,86 | 3 457,08 | 3 491,69 | 17 115,18 | 2023-2028 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 3.1. Изготовление макетов и раздаточного материала | РБ | 0,00 | 325,00 | 328,25 | 331,96 | 335,28 | 338,64 | 1 659,13 |
| 3.2. Участие в туристических выставках | РБ | 0,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 | 520,30 | 525,51 | 2 576,01 |
| 3.3. Прием делегаций для проведения информационных туров | РБ | 0,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 | 520,30 | 525,51 | 2 576,01 |
| 3.4.Размещений статей в журналах | РБ | 0,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 | 520,30 | 525,51 | 2 576,01 |
| 3.5. Предоставление субсидий муниципальным образованиям | РБ | 0,00 | 505,00 | 510,05 | 515,15 | 520,30 | 525,51 | 2 576,01 |
| 3.6. Создание видеороликов о Туве | РБ | 0,00 | 1 010,00 | 1 020,10 | 1 030,30 | 1 040,60 | 1 051,01 | 5 152,01 |
| 4. Развитие туризма и обеспечение деятельности учреждений в сфере туризма на территории Республики Тыва | РБ | 31 891,80 | 20 303,90 | 20 506,94 | 20 712,01 | 20 919,13 | 21 128,32 | 135 462,10 | 2023-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 4.1. Субсидии автономному учреждению ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | РБ | 31 891,80 | 20 303,90 | 20 506,94 | 20 712,01 | 20 919,13 | 21 128,32 | 135 462,10 |
| 5. Субсидии на реализацию новых инвестиционных проектов | РБ | 0,00 | 39 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606,90 | 2023-2028 | Агентство по туризму Республики Тыва |
| 5.1.Реализация проекта «Туристский комплекс «Тайга» | РБ | 0,00 | 39 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606,90 |

”;

1. Приложение № 3 «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Республики Тыва «Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы» признать утратившим силу и заменить приложением № 3 следующего содержания:

“«Приложение N 3

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы»

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

(комплексной программы) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы | | | | | | |
| 1. | Организационно-распорядительный | Распоряжение Правительств Российской Федерации | Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы | 10.04.2020 № 972-р | Министерство экономического развития Российской Федерации | [*Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 N 972-р (ред. От 12.09.2022) <Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы> {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=FDC7264C253E84F9DF649F75F4E375E63D491DCB8C8EB7779E49420A7045C785E1C4135055U762J) |
| 2 | Организационно-распорядительный | Постановление Правительства Республики Тыва | О реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы | 04.06.2020 № 268 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | [*Постановление Правительства Республики Тыва от 04.06.2020 N 268 (ред. От 29.12.2022) «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы» (вместе с «Порядком реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы», «Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы») {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=4D973BE1B9845E6C6757A9AE15B71727A595C64EB016E8D5FCC41C8BFDB7BB23225FC6217CE4C1F2k865J) |
| 3 | Организационно-распорядительный | Распоряжение Правительства Республики Тыва | Об утверждении Положения о конкурсных комиссиях по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы и их составов |  |  | [*Распоряжение Правительства Республики Тыва от 05.08.2022 N 432-р (ред. От 26.10.2022) «Об утверждении Положения о конкурсных комиссиях по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 – 2024 годы и их составов» {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=C8A0B76F69E8E0693FAAEEE4CAAB674768267142416E941886FF48BF6251E5D56AFFDA3B11125EDFC8B4K) |
| Реализация Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | | | | | | |
| 1. | Организационно-распорядительный | Постановление Правительства Российской Федерации | «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» | 24.12.21 № 2439 | Министерство экономического развития Российской Федерации | [*https://base.garant.ru/403336467/*](https://base.garant.ru/403336467/) |
| 2. | Организационно-распорядительный | Постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Положения о конкурсе на предоставление грантов на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, и состава конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий на развитие туризма в Республике Тыва | 30.03.2023 № 200 | Агентство по туризму Республики Тыва | [*Постановление Правительства Республики Тыва от 30.03.2023 N 200 «Об утверждении Положения о конкурсе на предоставление грантов на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, и состава конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий на развитие туризма в Республике Тыва» {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=C32F33B4381D5C4C6DE053231D4918E77195A73ECC715B6475FCEEE6AE46C1676B2735D6345E8913ABN2K) |
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | | | | | | |
| 1 | Организационно-распорядительный | Постановление Правительства Республики Тыва | Об утверждении Положения об Агентстве по туризму Республики Тыва и его структуры | 26.09.2023 № 595 | Правительство Республики Тыва | [*Постановление Правительства Республики Тыва от 26.09.2022 N 595 «Об утверждении Положения об Агентстве по туризму Республики Тыва и его структуры» {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=E30FD0FCCE0F5B870668BA347C9B40674901FABA896950735953EB98AB56FDE0A65640743AD5E97DZFTCK) |
| 2 | Организационно-распорядительный | Постановление Правительства Республики Тыва | «Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года»  (вместе с «Системой комплексного управления развитием туристской отрасли») | 28.12.2017 № 596 | Агентство по туризму Республики Тыва | [*Постановление Правительства Республики Тыва от 28.12.2017 N 596 (ред. От 19.04.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2035 года» (вместе с «Системой комплексного управления развитием туристской отрасли») {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F87E5EAFFE464F124BD9FA99562CDEE8B9EBE03135A2F08C9AB75C29282DA6YAZ9K) |

”;

1. Приложение № 4 Программы изложить в следующей редакции:

“«Приложение N 4

к государственной программе Республики Тыва

«Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы»

План реализации государственной программы “Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. Реализация мероприятий Индивидуальной [программы](consultantplus://offline/ref=03557B578724D4EDCFA013F8354F10014CDCF792F4745B144B40CE0EBAC4FD8464060D92F953E3A1B8E8B5CFCB26F29CECC84E0ABA6CFF64KBMCF) социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |
| 1.1. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер" | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 1.2. Создание и развитие проектов в сфере туризма | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 2. Реализация мероприятий национального [проекта](consultantplus://offline/ref=03557B578724D4EDCFA01AE9204F10014FD4FF95F4775B144B40CE0EBAC4FD847606559EF955FDA3BCFDE39E8DK7M0F) "Туризм и индустрия гостеприимства" | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 2.1. Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 2.2. Поддержка общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 2.3. Поддержка общественных инициатив, направленных на осуществление поддержки развития инфраструктуры туризма | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 3. Проведение мероприятий в сфере туризма | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ "Информационный центр туризм Республики Тыва" |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 4. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГАУ "Информационный центр туризма Республики Тыва" | ГАУ "Информационный центр туризм Республики Тыва" |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |
| 5. Субсидии на реализацию новых инвестиционных проектов | Агентство по туризму Республики Тыва |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |  |  | 31 декабря |  |

”.

1. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва В.Т. Ховалыг